智慧园区一期建设项目方案

（征求意见稿）

信息中心

2026 年 10 月 15 日

目　录

一、项目背景与目标

二、现状分析

三、建设内容

（一）统一运营平台

（二）系统改造

四、实施计划

五、投资预算

六、风险与对策

# 一、项目背景与目标

园区现有门禁、停车、能耗三套系统各自独立，数据不通，人工巡检和对账每月耗费约 120 工时。本项目建设统一的园区运营平台，目标是：

- 三套系统数据接入同一平台，实时可查

- 访客、车辆进出全程线上登记，无需人工核对

- 能耗异常 5 分钟内自动告警

# 二、现状分析

| 系统 | 现状 | 主要问题 |
| --- | --- | --- |
| 门禁 | 2019 年建设，本地服务器 | 无开放接口，访客需人工登记 |
| 停车 | 第三方云服务 | 月卡续费与财务手工对账 |
| 能耗 | 电表、水表人工抄表 | 数据滞后约 1 个月 |

# 三、建设内容

## （一）统一运营平台

- 数据中台：汇集门禁、停车、能耗数据

- 运营看板：大屏 + 手机端

- 告警中心：短信、企业微信推送

## （二）系统改造

- 门禁：加装网关，开放接口

- 停车：对接云服务开放接口

- 能耗：更换 260 块智能电表、80 块智能水表

# 四、实施计划

| 阶段 | 时间 | 主要工作 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求调研 | 第 1—2 周 | 访谈各部门，确认需求 | 需求说明书 |
| 平台开发 | 第 3—10 周 | 中台、看板、告警开发 | 测试版本 |
| 设备改造 | 第 6—12 周 | 网关安装、电表水表更换 | 设备清单与验收单 |
| 试运行 | 第 13—16 周 | 联调、试运行、培训 | 试运行报告 |

# 五、投资预算

| 项目 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 平台软件开发 | 1 项 | 86.0 | 86.0 |
| 智能电表 | 260 块 | 0.08 | 20.8 |
| 智能水表 | 80 块 | 0.06 | 4.8 |
| 门禁网关 | 12 台 | 0.5 | 6.0 |
| 合计 |  |  | 117.6 |

# 六、风险与对策

- 门禁厂商不配合开放接口：合同约定接口交付；备选方案为加装独立读卡模块

- 改造期间影响通行：分楼栋夜间施工，保留人工通道